ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ

ЛИПЕЦКОЙ   ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 2 июня 2014 года |  | № | 96/868-5 |
| --- | --- | --- | --- |

г. Липецк

О Комплексе мероприятий избирательной комиссии Липецкой области

по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления в Липецкой области

14 сентября 2014 года

В соответствии со статьей 23 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 5 Закона Липецкой области «Об избирательной комиссии Липецкой области» избирательная комиссия Липецкой области постановляет:

1. Утвердить Комплекс мероприятий избирательной комиссии Липецкой области по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления в Липецкой области 14 сентября 2014 года (прилагается).

2. Возложить контроль за исполнением Комплекса мероприятий избирательной комиссии Липецкой области по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления в Липецкой области 14 сентября 2014 года на секретаря избирательной комиссии Липецкой области Черкасову М.В.

3. Направить настоящее постановление в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации, муниципальные и территориальные избирательные комиссии.

# ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ

КОМИССИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ                                                     Ю.И. АЛТУХОВ

### СЕКРЕТАРЬ          ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ

КОМИССИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ                                                 М.В. ЧЕРКАСОВА

УТВЕРЖДЕН

постановлением избирательной

комиссии Липецкой области

от 2 июня 2014 года №96/868-5

Комплекс мероприятий

избирательной комиссии Липецкой области

по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления в Липецкой области

14 сентября 2014 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведении муниципальных выборов в Липецкой области |  |  |  |
| 1.1 | Подготовка и размещение на сайте избирательной комиссии Липецкой области (далее – Комиссия) сведений о назначенных выборах органы местного самоуправления в Липецкой области (далее – выборы 14 сентября 2014 года) | В соответствии с Инструкцией по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в сети Интернет | М.В. Черкасова, М.И. Заев, А.В. Кирьянова |
| 1.2 | Контроль за ходом подготовки и проведения выборов 14 сентября 2014 года, в т.ч. в рамках постановления ЦИК России от 19.11.2008 №138/1019-5 «О Порядке использования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при подготовке и проведении выборов в органы местного самоуправления поселений и внесении изменений в Инструкцию по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в сети Интернет» | В соответствии с календарным планом с учётом сроков проведения конкретных избирательных действий | Заместитель Председателя Комиссии, М.В. Черкасова, члены Комиссии (в соответствии с распределением территорий), А.В. Кирьянова, работники аппарата Комиссии (по направлениям работы) |
| 1.3 | Контроль за рассмотрением обращений о нарушении избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов 14 сентября 2014 года | Весь период | Заместитель Председателя Комиссии, М.В. Черкасова, А.С. Пахомов, члены Комиссии |
| 1.4 | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий и их должностных лиц | В сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) | Заместитель Председателя Комиссии, М.В. Черкасова, А.С. Пахомов, члены Комиссии |
| 1.5 | Подготовка информационной справки (с нарастающим итогом) о ходе подготовки выборов 14 сентября 2014 года | Еженедельно, начиная со дня назначения выборов (по пятницам), до дня голосования | М.В. Черкасова, А.В. Кирьянова, работники аппарата (по направлениям деятельности) |
| 1.6 | Заслушивание на заседании Комиссии муниципальных и территориальных избирательных комиссий о работе по обеспечению избирательных прав граждан при подготовке выборов 14 сентября 2014 года | До 5 сентября 2014 года | Заместитель Председателя Комиссии, М.В. Черкасова, А.В. Кирьянова |
| Раздел 2. Оказание правовой, методической, информационной, организационно-технической помощи избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов 14 сентября 2014 года |  |  |  |
| 2.1 | Оказание правовой, методической, организационно-технической помощи избирательным комиссиям, организующим подготовку и проведение выборов 14 сентября 2014 года | Весь период | Заместитель Председателя Комиссии, М.В. Черкасова, члены Комиссии работники аппарата Комиссии (по направлениям деятельности) |
| 2.2 | Оказание практической помощи избирательным комиссиям, организующим подготовку и проведение выборов 14 сентября 2014 года, в подготовке выборов и проверка готовности к их проведению | Весь период | члены Комиссии (в соответствии с распределением территорий), работники аппарата Комиссии |
| 2.3 | Разработка Регламента перевода регионального фрагмента ГАС «Выборы» Липецкой области в режим подготовки проведения избирательных кампаний и Регламента обмена информацией в ходе подготовки и проведения выборов 14 сентября 2014 года | Постановление Комиссии №94/854-5 от 12 мая 2014 года | М.В. Черкасова, В.А. Рыжков |
| 2.4 | Проведение тренировок использования территориального фрагмента ГАС «Выборы» в период подготовки выборов 14 сентября 2014 года | август-сентябрь 2014 года | В.А. Рыжков, М.И. Заев, работники информационного центра Комиссии |
| 2.5 | Оказание содействия избирательным комиссиям, организующим подготовку и проведение выборов 14 сентября 2014 года, в информационно-разъяснительной деятельности в ходе подготовки избирательных кампаний | Весь период | Заместитель Председателя Комиссии, Ж.А. Которова |
| Раздел 3. Информационное и медийное сопровождение подготовки и проведения выборов 14 сентября 2014 года |  |  |  |
| 3.1 | Разработка и утверждение медиаплана сопровождения подготовки и проведения выборов 14 сентября 2014 года | Постановление Комиссии №96/864-5 от 2 июня 2014 года | А.С. Пахомов Ж.А. Которова |
| 3.2 | Подготовка и размещение на сайте Комиссии оперативной информации о ходе подготовки и проведения выборов 14 сентября 2014 года | Весь период | Заместитель Председателя Комиссии, В.А. Рыжков, Ж.А. Которова, работники аппарата Комиссии (по направлениям деятельности) |
| 3.3 | Проведение мониторинга информационных материалов о ходе подготовки и проведения выборов 14 сентября 2014 года, размещенных в СМИ | Весь период | Ж.А. Которова |
| 3.4 | Подготовка информационно-аналитической справки о ходе подготовки и проведения выборов 14 сентября 2014 года | 12 сентября 2014 года (о ходе подготовки выборов) 23 сентября 2014 года (о проведении и общих результатах выборов) | М.В. Черкасова, работники аппарата Комиссии (по направлениям деятельности) |
| 3.5 | Подготовка пресс-релизов для представителей СМИ (на основании информационных справок, указанных в п 1.5 Комплекса мероприятий) | Весь период | Ж.А. Которова |
| 3.6 | Организация и обеспечение работы «горячей линии» Комиссии. Оказание содействия в организации общественной «горячей линии» связи с избирателями | По отдельному решению | Заместитель Председателя Комиссии, Е.А. Мещерякова |
| Раздел 4. Анализ итогов избирательных кампаний |  |  |  |
| 4.1 | Подготовка информации о предварительных итогах выборов 14 сентября 2014 года | 16 сентября 2014 года | М.В. Черкасова, В.А. Рыжков |
| 4.2 | Заслушивание на заседании Комиссии информации о работе избирательных комиссий с обращениями, поступившими в ходе подготовки и проведения выборов 14 сентября 2014 года (при поступлении жалоб) | До 14 октября 2014 года | Заместитель Председателя Комиссии, А.С. Пахомов, члены Комиссии |
| 4.3 | Сбор и обобщение судебной практики по итогам выборов 14 сентября 2014 года | По мере завершения судебных заседаний (при наличии судебных споров) | Заместитель Председателя Комиссии, А.С. Пахомов |

Здесь и далее по тексту – период избирательной кампании.